Утверждаю:

Заведующий МДОУ

детским садом № 120

___________________

Л.А. Халезова                                                                                                                                                                                                                                                                    16 апреля 2014 года

План-график

мероприятий по внедрению в деятельность образовательной организации МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 120, осуществляющей образовательную деятельность по основным  общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| 1. Создание нормативно- правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| 1.1. Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательной организации МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 120, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля | Апрель 2014 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | План-график введения ФГОС |
| 1.2. Участие в опросах « Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь- декабрь 2014 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Информация о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.3. Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей( законных представителей), дети которых посещают дошкольную образовательную организацию, в условиях введения ФГОС . | Январь-декабрь 2015 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Проведен анализ образовательных потребностей родителей ( законных представителей) |
| 1.4. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты образовательной организации, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль-август 2014 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.5.Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель-май 2014 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Реализация ФГОС в деятельности дошкольной образовательной организации |
| 1.6.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС: психолого- педагогических, кадровых, материально- технических, финансовых, а также условий предметно- пространственной развивающей образовательной среды | Сентябрь 2015 года в течение 2016 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.7.Планирование и осуществление закупок для организации предметно- пространственной развивающей образовательной среды | Декабрь 2014- март 2015 | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Соответствие предметно- пространственной развивающей образовательной среды требованиям ФГОС |
| 1.8. Выбор примерной образовательной программы, опубликованной в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование её при разработке основной образовательной программы дошкольного образования | В течение 2014-2016 годов, по мере публикации и реестра примерных основных образовательных программ дошкольного образования | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования |
| 1.9.Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайта в соответствие требованиям законодательства в области образования | В течение 2014-2016 годов, по мере публикации и реестра примерных основных образовательных программ дошкольного образования | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |
| 2.1. Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС | Февраль-март 2014 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОО |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель | Сформированы группы при ГЦРО для обучения на курсах КПК |
| 2.3.Участие в семинарах-совещаниях по вопросу введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования Ярославской области. | Ежегодно | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель |  |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |
| 3.1.Участие дошкольной образовательной организации в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС. | Февраль 2014- сентябрь 2016 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Подана заявка на обучение и проведен анализ затруднений педагогов по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2.Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по вопросам введения ФГОС. | Январь 2015- декабрь 2016 год | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель Бородина С.В. | Составлен план- график повышения квалификации педагогических работников |
| 3.3.Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям. | В течение года по плану-графику аттестации | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель Бородина С.В. | Проведена аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности |
| 4. Создание финансово- экономического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |
| 4.1. Разработка и реализация плана финансово- хозяйственной деятельности дошкольной образовательной организации ( корректировка плана финансово- хозяйственной деятельности ДОО ежеквартально) | Ежегодно Январь-февраль | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., главный бухгалтер Пискарева А.М | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОО с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь- март 2014 года, далее корректировка плана ежеквартально | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., главный бухгалтер Пискарева А.М. |  |
| 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов. | 1 раз в квартал, далее ежегодно | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., главный бухгалтер Пискарева А.М | Использование в деятельности ДОО нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов. |
| 4.4.Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций министерства образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий | В течение 2014-2016 годов | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Заполнение отчетов по исполнению муниципальных заданий ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайт ДОО | Сентябрь- декабрь 2014, далее 1 раз в квартал | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель Бородина С.В. | Своевременное предоставление информации |
| 5.2.Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение года 2014-2016 годов | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Участие в информационно- методических совещаниях |
| 5.3.Проведение и выставление на сайте ДОО публичного отчета о ходе и результатах введения ФГОС. | Август 2014 года, далее- 1 раз в год, в течение 2015-2016 годов | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель Бородина С.В. | Размещение публичного отчета на Сайте ДОО |
| 5.4.Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОО, через сайт образовательной организации, организация сопровождения( наставничество) молодых специалистов на уровне ДОО | Декабрь 2014 года, далее 1 раз в год, постоянно в течение 2015-2016 года | Заведующий МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А., старший воспитатель Бородина С.В. | Привлечение молодых специалистов в ДОО |
| 6. Создание материально- технического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |
| 6.1.Приобретение оборудования для предметно- пространственной развивающей образовательной среды в ДОО. | Декабрь 2014 года, далее в течение 2015- 2016 годов | Заведующая МДОУ детским садом № 120 Халезова Л.А. | Создание предметно- пространственной развивающей образовательной среды в ДОО в соответствии с ФГОС |